## 시트1
주제 | 과일 품질 등급 분류를 통한 소비자 의사결정 방향 제시
팀장 | 한대성
팀원 | 이주형, 김소영
프로젝트 기간 | 2025.11.03 ~ 2025.11.14
일자 | 멤버 | 작업 내용
2025-11-03 | 한대성 | 프로젝트 시나리오 기획
| 이주형 | 모델에 대한 정리
| 김소영 | 모델 논문 서칭
2025-11-04 | 한대성 | 프로젝트 주제 선정 심화, 논문 검색, 문서 정리
| 이주형 | 프로젝트 주제 선정 심화, 논문 검색, 문서 정리
| 김소영 | 프로젝트 주제 선정 심화, 논문 검색, 문서 정리
2025-11-05 | 한대성 | 전체 스케줄 기획, 개발 환경 구성, 전처리 및 Yolu5 테스트 진행,
| 이주형 | 데이터 셋 준비, 개발 환경 구성, 전처리 진행
| 김소영 | Yolu5 학습, 개발 환경 구성
2025-11-06 | 한대성 | efficientdet 환경 구성, efficientdet 테스트 작업진행
| 이주형 | 기존 데이터셋 검수 및 정제 작업 수행, 코드 및 논문 구조 일치화 작업
| 김소영 | EfficientDet 환경 설정 및 coco 데이터 변환
2025-11-07 | 한대성 | efficientdet 테스트 작업진행, Yolu5 테스트 진행
| 이주형 | yolo와 efficientdet 평가지표 작업, 환경에 알맞게 코드 수정
| 김소영 | 기존 이미지 데이터와 json 파일 맵핑 및 모델 데이터 입력을 위한 coco 변환
2025-11-10 | 한대성 | Yolu5 테스트 진행, 파일소스 정리, github 생성
| 이주형 | yolo 와 efficient 병합, 그래프 추가, 코드수정
| 김소영 | 분석 결과 보고서 1차 정리
2025-11-11 | 한대성 | 코딩 컨벤션 작성, 데이터 명세서 작성, README 작성, 디렉토리 구조 재변경
| 이주형 | 평가지표 추가, 실제 데이터에 모델 테스트
| 김소영 | yolov5 model 논문 기반 모델 구현
2025-11-12 | 한대성 | 분석 결과 보고서 작성, 소스 최신화 관리
| 이주형 | 완성된 모델 실제데이터로 평가, hyperparameter tunning
| 김소영 | 분석 결과 보고서 작성
2025-11-13 | 한대성 | 보고서 추가 수정, Github 내용정리
이주형
김소영
2025-11-14 | 한대성
이주형
김소영